## 2차 프로젝트 타임라인
2차 프로젝트(Server, Java 연결)
프로젝트 이름 |  | 2차 프로젝트 |  |  | 주최 |  |  |  |  | KOSMO 80기
프로젝트 관리자 |  | 전준현, 노상문, 이지혜 |  |  | 작성 날짜 |  |  |  |  | 2021.03.25
단계 |  |  | 세부정보 | Q1 | [9 empty] | Q2
|  |  |  | 3월 | [9 empty] | 4월
| 프로젝트 주: 4주 | 2021.03.25 ~ 2021.04.30 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 요구 사항 명세 |  | - 요구 사항 기술서 | 4월 30: 2차 프로젝트 발표 및 종료
- 요구 사항 검토 | bar: 3월 24 to 3월 25
2 | 프로젝트 요구 사항 분석 |  | - 유스케이스 다이어그램 | bar: 3월 26 to 3월 27
- UI Flow chart | bar: 3월 26 to 3월 27
3 | 프로젝트 기본 설계 |  | - 데이터베이스 스키마(ERD) | bar: 3월 28 to 3월 30
- UI 설계 결과물 | bar: 3월 30 to 3월 31
4 | 프로젝트 상세 설계 |  | - 자료구조 설계도 (클래스 다이어그램) | bar: 4월 1 to 4월 2
- 알고리즘 명세서 (슈도 코드 등) | bar: 4월 1 to 4월 2
- 구현 언어 및 개발 환경 선정 | bar: 4월 2
5 | 프로젝트 구현 |  | - 코딩 실시 | bar: 4월 3 to 4월 13
6 | 프로젝트 테스팅 |  | - 테스트 계획서 | bar: 4월 13 to 4월 15
- 테스트 결과 보고서 | bar: 4월 16 to 4월 17
- 수정된 최종 소스코드 | bar: 4월 17 to 4월 18
7 | 프로젝트 보수 |  | - 추가, 수정 요구 사항 검토 및 반영 | bar: 4월 19 to 4월 21
- 장애 및 오류 대처와 복구 | bar: 4월 21 to 4월 22
- 유지 보수 관련 내용 정리 | bar: 4월 22 to 4월 23
8 | 프로젝트 발표 준비 |  | - 보고서 정리 | bar: 4월 24 to 4월 26
- 보고서 발표 준비 | bar: 4월 27 to 4월 29

## 시트1
2차 프로젝트(Server, Java 연결)
프로젝트 이름 |  | 2차 프로젝트 |  |  | 주최 |  |  |  |  | KOSMO 80기
프로젝트 관리자 |  | 전준현, 노상문, 이지혜 |  |  | 작성 날짜 |  |  |  |  | 2021.03.25
단계 |  |  | 세부정보 | Q1 | [9 empty] | Q2
|  |  |  | 3월 | [9 empty] | 4월
| 프로젝트 주: 4주 | 2021.03.25 ~ 2021.04.30 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 요구 사항 명세 |  | - 요구 사항 기술서 | 4월 30: 2차 프로젝트 발표 및 종료
- 요구 사항 검토 | bar: 3월 24 to 3월 25
2 | 프로젝트 요구 사항 분석 |  | - 유스케이스 다이어그램 | bar: 3월 26 to 3월 27
- UI Flow chart | bar: 3월 26 to 3월 27
3 | 프로젝트 기본 설계 |  | - 데이터베이스 스키마(ERD) | bar: 3월 28 to 3월 30
- UI 설계 결과물 | bar: 3월 28 to 3월 30
4 | 프로젝트 상세 설계 |  | - 구현 언어 및 개발 환경 선정 | bar: 3월 31 to 4월 1
- 알고리즘 (DB 프로시저) | bar: 4월 2 to 4월 3
- 자료구조 설계도 (클래스 다이어그램) | bar: 4월 4 to 4월 16
5 | 프로젝트 구현 |  | - 코딩 실시 | bar: 4월 17 to 4월 25
6 | 프로젝트 테스팅 |  | - 테스트 계획서 | bar: 4월 25 to 4월 27
- 테스트 결과 보고서 | bar: 4월 25 to 4월 27
- 수정된 최종 소스코드 | bar: 4월 25 to 4월 27
7 | 프로젝트 보수 |  | - 추가, 수정 요구 사항 검토 및 반영 | bar: 4월 25 to 4월 26
- 장애 및 오류 대처와 복구 | bar: 4월 27
- 유지 보수 관련 내용 정리 | bar: 4월 28 to 4월 29
8 | 프로젝트 발표 준비 |  | - 보고서 정리 | bar: 4월 25 to 4월 26
- 보고서 발표 준비 | bar: 4월 27 to 4월 29